## Hoja1
ID_VM_ZTE | Fecha_Solicitud | Hora_Solicitud | Ing ACS_Grupo | Nombre del Grupo | Persona que solicita la VM LC | Apertura Grupo | Tiempo apertura de Grupo | Skype Regional | Inicio_Real_VM | Id_Site_Access | Estacion | Tecnologia | Banda_notificar | Tipo_de_Trabajo | Estado_VM | Motivo de Estado | CRQ | ID_RF TOOL | WP | BSC_Name | RNC_Name | Regional_Cluster | Ente_Ejecutor | Contratista | Lider de Cuadrilla_VM | Telefono_Contacto LC | FM Nokia | FM Claro | Integrador y/o Backoffice | Inicio_Programado Site Access | Fin_Programado Site Access | VISTAS_MM | Tecnologias_Afectadas_MM | Bandas_Afectadas_MM | Comentarios_Apertura | Ingeniero_Apertura | Presento_Falla_Final | Subestado | Tipo_Falla_Final | MSS | Hora Atencion VM | Hora Apertura VM | Tiempo apertura VM | Hora_Punto de control | Comentarios_Punto de control | Ingeniero Punto de Control | Hora Atención Cierre | Hora de cierre confirmado | Tiempo cierre VM | Comentarios_Cierre | Incidente | Estado_Ticket | Tipo_Afectacion | Descripcion | Inicio_Afectacion | Fin_Afectacion | Duracion Afectacion | Responsable_O&M | Grupo_Soporte | Responsable_Ticket | Responsable_Solucion | Comentario_Remedy | Estado_Notificacion | Ingeniero_Cierre | RET | Ampliación Dualbeam | Sectores Dualbeam | Tipo de Solucion | TelefonoLider_de_Cambio | TBS_Tipo de trabajo | Relacion ID_TBS | Semana | AÑO
1 | 2017-11-20 | 9:24 | Gustavo Poblador | Pte apertura NEI CENTRO MMR GS 850-1900 | Robin Leyton | 9:33 |  | Sur Occidente | 9:45 | 1351318 | VCO.Catama-4 | 2G/3G | 850MHz | Channel Element | Cerrado |  | CRQ000001034383 | RF-MOD-5544 | 13055489 | BSC03NEI | RNC13TRI | RC02 | Nokia | INGETEL LTDA | ROBIN PINCHAO LEYTON | 3122528903 | GIOVANNI LAMPREA | N/A | CHRISTIAN QUINTERO | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 2G | 850MHz/1900MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio NEI.Centro, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Modernizacion multiradio.Se activa vi | Orlando Duque Polo | NO | Exitoso | Rollback | MSSVEN01 | 9:33 |  |  | 14:50 | Punto De Control : Personal De Campo Robin Pinchao Leyton cambios hechos system no da conexión, se trabaja ½ mas si no da conexión se procede al rollback | Adrian Orlando Clavijo Romero | 19:12 | 19:55 |  | Cierre NO Exitoso de VM, EB NEI.Centro; Actividad Modernizacion Multiradio.Se desactiva vista de MM para sectores: GSM 850MHz–1900MHz,. Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. ID VM 1351318 Se realiza Rollback | [12 empty] | No notificable | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | FALSO | FALSO | FALSO | N/A
2 | 2017-11-20 | 9:45 | Miguel Angel Niño | PTE_APERTURA_Met.Cacayal_MOD_850/1900_GSM | Felipe Dueñas | 9:46 |  | Oriente | 10:01 | 1357971 | MET.Cacayal | 2G | 850MHz/1900MHz | Modernizacion Multiradio | Cerrado |  | CRQ000001034096 | RF-MOD-6320 | 13113788 | BSC10VEN | RNC01PAR | RC02 | Nokia | INTELCOM SOLUCIONES SAS | Juan Felipe Dueñas Piraban | 3173747848 | CESAR MEJIA | N/A | EDUARO CANCINO | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 2G | 850MHz/1900MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio MET.Cacayal, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Modernizacion multiradio.Se activa vi | Orlando Duque Polo | NO | Exitoso | N/A | MSS03VEN | 9:53 |  |  | 14:55 | Punto de Control: Personal en campo informa que se esta cargando el software, se procederá a reiniciar para reconocimiento de RF y pruebas de OVP. Actividad en curso, sin novedad. | Sebastian vargas Velasquez | 16:41 | 17:18 |  | Cierre Exitoso de VM, EB Met.Cacayal; Actividad Modernizacion Multiradio.Se desactiva vista de MM para sectores: GSM 850MHz. Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. | [12 empty] | Actividad notificada | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | FALSO | FALSO | FALSO | N/A
3 | 2017-11-20 | 9:55 | Jesus Alberto Valbuena Vargas | Pte Apertura VM ARM.CENTRO-4 /MMR / GSM -850 | Carlos Cuesta | 10:06 |  | Nor Occidente | 10:29 | 1356570 | ARM.Centro-4 | 2G | 850MHz | Modernizacion Multiradio | Cerrado |  | CRQ000001035983 | RF-MOD-3365 | 12850920 | BSC15PER | RNC05PER | RC02 | Nokia | DELTEC SA | CARLOS ANTONIO CUESTA PALACIOS | 311 7491740 | LUIS FERNANDO MERCADO SALCEDO | N/A | YERALDINE RESTREPO | 2017-11-20 09:50 | 2017-11-20 18:00 | NO | 2G | 850MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio ARM.CENTRO-4, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Modernizacion multiradio.Se activa v | Jeisson Andres Gallego Castillo | NO | Exitoso | N/A | MSPE2 | 10:23 |  |  | 15:14 | Personal de campo no responde la llamadas. | Orlando Duque Polo | 18:28 | 18:55 |  | Cierre Exitoso de VM, EB ARM.CENTRO-4; Actividad Modernizacion Multiradio.Se desactiva vista de MM para sectores: GSM 850MHz. Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. ID VM 1356570 | [12 empty] | Actividad notificada | Adrian Orlando Clavijo Romero | FALSO | FALSO | FALSO
4 | 2017-11-20 | 10:16 | Jesus Alberto Valbuena Vargas | Pte Apertura VM MED.BELEN PARQUE / CE + UP / UMTS - 850 | Felipe Escudero | 10:20 |  | Nor Occidente | 10:34 | 1356278 | MED.Belen Parque | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Cerrado |  | CRQ000001036063 | RF-AMPSystemModule-17887 | 12314390 | BSC25MED | RNC03MGA | RC08 | Nokia | DECOM | ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS | 3135298238 | LUIS MERCADO | N/A | TITO YEPES | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 3G | 850MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio MED. Belen Parque, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Channel Element + Upgrade Modul | Tatiana Milena Torres Ulloa | NO | No Exitoso | Actividad Inconclusa | MSS05MED | 10:21 |  |  | 15:09 | Punto de control Siendo las 15:09 nos comunicamos con el ing ARLEY FELIPE ESCUDERO RIVILLAS al cel 3135298238 para validar el estado de la actividad donde indica que el integrador ya realizo pruebas y que por el momento falta descargar archivos post para | Jesus Alberto Valbuena Vargas | 15:34 | 16:20 |  | Cierre NO Exitoso de VM, EB MED.Belen Parque; Actividad CE+UG.Se desactiva vista de MM para sectores: UMTS 850MHz–Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. | [12 empty] | No notificable | Orlando Duque Polo
5 | 2017-11-20 | 9:55 | Miguel Angel Niño | PTE_APERTURA_BOG.Laguneta Fatima_SE_850 + SE_1900_UMTS | ADSM Ingenieros | 10:08 |  | Oriente | 10:24 | 1359505 | BOG.Laguneta Fatima | 3G | 850MHz | Sector Expansion | Cerrado |  | CRQ000001024675 | RF-AMPUMTS850-14624,RF-AMPUMTS1900-14625 | 12487640 | BSC08VEN | RNC01ARA | RC09 | Nokia | ADSM INGENIEROS LTDA | Jose Espitia | 3102803571 | Gustavo Diaz | N/A | Andres Felipe Sanchez | 2017-11-20 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 3G | 850MHz/1900MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio BOG.Laguneta Fatima, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Sector Expacion.Se activa vis | Orlando Duque Polo | NO | Exitoso | N/A | MSS04ARA | 10:11 |  |  | 15:07 | Punto de control En comuncacion via skype el ingeniero jose espitia indica que la actividad en campo ya fue realizada se encuentra en revision por parte del integrador | Daniel Alberto Daza Valbuena | 17:29 | 18:02 |  | Cierre Exitoso de VM, EB BOG.Laguneta Fatima; Actividad Sector Expansion.Se desactiva vista de MM para sectores: UMTS 850MHz–1900MHz,. Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. | [12 empty] | Actividad notificada | Wilson Fernando Osorio Guzmán | FALSO | FALSO | FALSO | N/A
6 | 2017-11-20 | 10:15 | Miguel Angel Niño | PTE_APERTURA_BOG.ALCAZARES_MIMO_LTE_2600 | Yessica Castillo | 10:20 |  | Oriente | 10:35 | 1353653 | BOG.Alcazares | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Cerrado |  | CRQ000001036132 | N/A | 12762452 | BSC20VEN | RNC11VEN | RC09 | Nokia | SITCOM | MIGUEL ESPITIA | 3102533090 | GUSTAVO DIAZ | N/A | julian obando | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | LTE | 2600MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio BOG.Alcazares, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Upgrade Modulos RF - MIMO 4x4.Se ac | Wilson Fernando Osorio Guzmán | NO | No Exitoso | Actividad Inconclusa | MSS05ARA | 10:19 |  |  | 15:05 | punto de control:siendo las 15:02 se logra comunicación con el srMiguel A Espitia indica que están terminando de comisionar los equipos actividad sin inconvenientes en el momento | Miguel Angel Niño | 15:14 | 15:41 |  | Cierre no Exitoso de VM,actividad inconclusa EB BOG.Alcazares; Actividad Upgrade Modulos RF - MIMO 4x4.Se desactiva vista de MM para sectores:, LTE 2600MHz. Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. | [12 empty] | No notificable | Wilson Fernando Osorio Guzmán
7 | 2017-11-20 | 10:19 | Miguel Angel Niño | PTE_APERTURA_Met.San Juanito_CE + UG_850_UMTS | brayan triana | 10:36 |  | Oriente | 11:15 | 1357974 | MET.San Juanito | 3G | 850MHz | Channel Element + Upgrade Modulos RF | Cerrado |  | CRQ000001036426 | Rf-AMPRFModule-18287 | 13113796 | BSC04VVO | RNC01PAR | RC02 | Nokia | INTELCOM SOLUCIONES SAS | BRAYAN TRIANA | 3112583971 | CESAR MEJIA | N/A | Víctor García | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 3G | 850MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio Met.San Juanito, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: CE + UG.Se activa vista MM para | Jeisson Andres Gallego Castillo | NO | Exitoso | N/A | MSS07VEN | 10:53 |  |  | 15:11 | Punto de Control: ING Brayan Triana informa que están revisando una alarma de Vswr en sector X para poder continuar con el cierre. | Hever Moncayo Martinez | 18:38 | 18:54 |  | Cierre Exitoso de VM, EB MET.San Juanito; Actividad C/E y Upgrade. Se desactiva vista de MM para sectores: UMTS 850MHz. Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. SA 1357974. | [12 empty] | Actividad notificada | Hever Moncayo Martinez
8 | 2017-11-20 | 10:18 | Daniel Alberto Daza Valbuena | Pte apertura FLO.MALVINAS SE UMTS 1900 | david reyes | 10:24 |  | Sur Occidente | 10:45 | 1351366 | FLO.Malvinas | 3G | 1900MHz | Sector Expansion | Cerrado |  | CRQ000001036808 | 10335 | 12970973 | BSC03FLO | RNC16TRI | RC02 | Nokia | INGETEL LTDA | DAVID REYES | 3128213842 | GIOVANNY LAMPREA | N/A | VICTOR GARCIA | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 3G | 1900MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio FLO.Malvinas, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Sector Expacion.Se activa vista MM | Orlando Duque Polo | NO | No Exitoso | Actividad No Ejecutada | MSS02VEN | 10:35 |  |  | 14:17 | PUNTO DE CONTROL: Personal de campo solicita cierre de VM | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez | 14:17 | 14:39 |  | Cierre No Exitoso de VM, EB FLO.Malvinas; Actividad no ejecutada por mal clima en la zona Sector Expansion.Se desactiva vista de MM para sectores:, UMTS 1900MHz.Features activos y niveles de VSWR de acuerdo a política. | [12 empty] | No notificable | Guillermo Alberto Rojas Gutierrez
9 | 2017-11-20 | 9:30 | Lowell Suarez | IBG.Protecho Add OVR UMTS-GSM 850-1900 | Andres Dorronsoro | 9:37 |  | Sur Occidente | 10:00 | 1352686 | BOG.Rb Usatama:H2 | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Adecuaciones Overlay | Cerrado |  | CRQ000001022046 | RF-OVRLTE-14538 | 13325975 | BSC05VEN | RNC02ARA | RC02 | Nokia | SERVINTELCO SAS | Andres Dorronsoro | 3117143997 | Julio Rincon | N/A | Victor Garcia | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | 2G/3G | 850MHz/1900MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio CAL.Limonar, VM confirmada hasta las 14:00. ID Corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: ADD OVR. Se activa vista MM para se | Lowell Suarez | NO | Notificacion Finalizada | Envio de Evidencias | MSS03VEN | 9:47 |  |  | 14:54 | PUNTO DE CONTROL: Se intenta comunicacion con Lider de Cuadrilla Andres Dorronsoro pero el celular suena apagado y no responden mensaje en grupo de skype. | Jairo Andres Fajardo Mendoza | 18:52 | 19:17 |  | Cierre NO Exitoso de VM, EB *IBG.Protecho* ; Actividad *Adecuaciones Overlay Sitio Nuevo LTE. Se desactiva vista de MM para sectores: GSM 850MHz–1900MHz, UMTS 850MHz–1900MHz. PENDIENTE ENVIO DE DOCUMENTACION | [12 empty] | Actividad notificada | Duban Garzon Velandia
10 | 2017-11-20 | 10:30 | Jesus Alberto Valbuena Vargas | Pte Apertura VM CAL.Aranjuez / MIMO / LTE - 2600 | Andres Reyes | 10:31 |  | Nor Occidente | 10:53 | 1351531 | CAL.Aranjuez | LTE | 2600MHz | Upgrade Modulos RF | Cerrado |  | CRQ000001036374 | N/A | 12623637 | BSC08CAL | RNC04ING | RC07 | Nokia | INGETEL LTDA | ANDRES REYES | 3104458508 | GIOVANNY LAMPREA | N/A | Christian Geovany Quintero Llanes | 2017-11-21 08:00 | 2017-11-20 18:00 | NO | LTE | 2600MHz | Se realiza apertura de VM para el sitio CAL.Aranjuez, VM confirmada hasta las 18:00. ID corresponde con nombre de sitio solicitado, tipo de trabajo, bandas y tecnologías acordes con solicitud. Actividad a realizar hoy: Upgrade Modulos RF_LTE. Se activa vi | Tatiana Milena Torres Ulloa | NO | Notificacion Finalizada | Envio de Evidencias | MSS03CAL | 10:40 |  |  | 15:15 | CAL.Aranjuez - Upgrade Modulos RF - Ventana de Mantenimiento con Cierre Programado a las: 18:00. Se trata de contactar a personal en sitio sin respuesta, solicitamos su colaboración con el seguimiento a esta actividad. Responsable encargado: Giovanni Lam | Lowell Suarez | 17:55 | 18:31 |  | Cierre *NO* Exitoso de VM, EB *CAL.Aranjuez* ; Actividad Upgrade Modulos RF 2600MHz inconclusa por envio de dcoumentacion. Se desactiva vista de MM para sectores: LTE 2600MHz. | [12 empty] | Actividad notificada | Duban Garzon Velandia